## 发布会推广计划
7月29日发布会营销计划
推广时间 | 推广类型 | 推广目的 | 内容方向 | 完成时间 | 媒体 | 数量 | 价格 | 小计 | 提供者 | 备注
第一轮推动 7月6号——7月15号 | 手机端 | 宣传活动、增加到场人数 | 藤校教授见面会 | 7.7号一轮， 7.13号一轮 | H5，主要用于群转发和朋友圈转发 | 1 | 0 | 0 | 李福德
| 手机端 | 宣传活动、增加到场人数 | 藤校教授见面会和产品发布会 | 7.7号 | 自有微信公众号 | 1 | 0 | 0 | 王鑫
| 手机端 | 宣传活动、增加到场人数 | 藤校教授见面会 | 7.9号 | 高中微信公众号、大学BBS | 6 | 微信订 阅号1680、BBS/500 | 5560 | 烈风
第二轮推动 7月16——7月28号 | 手机端 | 宣传活动、增加到场人数 | 藤校教授见面会 | 7.24号 | 大V微信公众号（北美留学生日报） | 1 | 19000 | 19000 | 王鑫
| 线下邀约 | 增加到场人数 | 告知活动消息，邀约到活动现场 | 7.17—— | 顾问老师打电话 12.24活动和3.18活动的邀约数据 | 1000+ | 0 | 0 | 习大大
| 线下邀约 | 增加到场人数 | 告知活动消息，邀约到活动现场 | 7.17—— | 担当老师对老家长的邀约 | 待定 | 0 | 0 | 习大大
| 线下门票 | 增加到场人数 | 告知活动消息，邀约到活动现场 | 7.17—— | 给领导发门票 | 待定 | 0 | 0 | 习大大
| 线下门票 | 增加到场人数 | 告知活动消息，邀约到活动现场 | 7.17—— | 心飞扬合作方 | 待定 | 0 | 0 | 习大大
| 线下门票 | 增加到场人数 | 告知活动消息，邀约到活动现场 | 7.17—— | 美诺克、行田、樱知叶、三十五中、君怡中学、友路子、中非商会、等合作机构 | 待定 | 0 | 0 | 习大大
| 手机端 | 增加到场人数 | 一步步对7.29活动和老黄讲留学进行深入、不仅是简单的宣传 | 7.17—— | 自有微信公众号 | 待定 | 0 | 0 | 王鑫 | 以不同的文章和不同的吸引点把家长吸引 到现场

## 推进计划
11月25号讲座推进计划
阶段 | 工作 | 内容方向 | 完成时间 | 是否完成 | 负责人 | 备注
前期准备I | 会场 | 沈阳特优生校区大教室 | 2017-11-22 05:17 | OK | 苏博
| 主讲人 | 黄中阳、董剑飞、刘伊楠 | 2017-11-22 02:38 | OK | 苏博
| 主持人 | 李裕 |  | OK | 李裕
| 现场嘉宾 | 无 |  | OK | 李裕
| PPT | 讲座的大纲和主线确定和设计 |  | OK | 李裕 | 需再追
| 音响 | 注意话筒电池和电量，话筒音质和声音大小的测试 | 2017-11-22 | 到场确认 | 苏博
| 摄影 | 现场活动的录制（包括抽奖互动，家长会场反应） | 2017-11-22 | OK | 郭笑岑
| H5 | 制作发布会的电子邀请函，开放微信预约 | 待定 | 否 | 苏博
| 易拉宝展架 | 内容设计 | 2017-11-22 | OK | 苏博
| 老黄讲留学 | 校稿、设计、制作 | 待定 | 否 | 苏博 | 校稿和再排版需加快速度
| 现场物料 | 签到表、铅笔、产品手册、留学杂志、苹果电脑转换器、帆布包，矿泉水，抽奖单词书 | 待定 | 否 | 苏博 | 帆布包和留学资料的准备
邀约
| 一轮邀约 | 特优生所有员工 | 11月22号 | OK | 苏博
| 二轮邀约 | 担当老师重点挖掘老家长，并说服家长发朋友圈 | 11月23号 | 否 | 苏博
| 最后的确认，及数据回收 | 顾问老师 | 11月25号 | 否 | 苏博
当天 | 预估到场人数 | 到场人数的预估来安排和预计需要的坐席
| 会场布置 | 确定会场内部安排 ，摆放坐席、机位摆设、坐席的水、笔记纸、笔摆设等
| 设备 | 投影、摄像、音响，麦克 |  |  |  | 尤其注意麦克的音质和音响的音量
| 物料 | 易拉宝、词汇书、签到表、水、信纸、签字笔、封套、手册、投影、翻页器、电脑、电源、转换插头等物料全部提前准备好
| 彩排 | 各部门演练，主讲嘉宾走场，设计场景和站的位置，进行PPT演示
| 人员 | 布置会场，签到台，领书处、楼下接待，各需1人。（着装统一特优生工作服）
| 签到 | 签到表、笔，签到人员2名、签到标牌
| 讲座中 | 开始、贯穿、结束、全程照相和摄像
| 咨询 | 中途咨询，答疑，互留信息并各自重点攻守
| 秩序维护 | 引导签到、引导离场、引导领书、讲座中喧哗等
| 物料 | 所有物资的回收、卫生清理
| 总结会议 | 工作人员、市场人员的短会
| 微文 | 讲座的精彩内容回顾、主要内容，照片等整理，推送
| 签到表 | 整理和回收（签到表统一由人力老师张严严老师保管）
结束 | 回访 | 通过试听、面谈、规划、模考等手段进行邀约和转化
| 推广 | 参见推广计划

## 物料制作
物料制作
| 内容 | 备注 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 预算费用 | 实际费用 | 时间节点
| H5邀请函制作 | [6 empty] | 待定
签到表
折扣券
咨询区、签单区
移动POS
座位上的信纸、铅笔、
会场现场所需 | 主讲人ppt
| 音响、背景音乐 | 特优生宣传视频
摄影
礼品 | 礼品袋（黑帆布包），内装老黄讲留学书籍和产品手册、留学杂志、
老黄讲留学的印刷

## 人员安排
| 环节 | 负责人 | 到岗时间 | 离岗时间
准备 | 易拉宝的摆放 | 苏博 | 上午8:30 | 晚20:00
| 签到桌的摆放，签到表的布置、签到薄 | 张严严 | 上午8:40 | 晚20:00
| 每个座位上矿泉水，纸，铅笔的摆放 | 苏博 | 上午8:40 | 晚20:00
| 礼品的装袋（产品手册+留学杂志） | 苏博 | 上午8:40 | 晚20:00
| 老黄讲留学最终版在舞台的摆放 | 李裕 | 上午8:40 | 晚20:00
活动接待 | 一楼大厅家长引导接待 | 郭笑岑 | 上午8:40 | 晚20:00
| 会议门口的指引（在签到处） | 马美玲+张瑞琪 | 上午8:40 | 晚20:00
活动现场 （开始后） | 签到台(负责签到和发送礼品、新版老黄讲留学） | 张严严+李裕 | 上午8:40 | 晚20:00
| 音响，麦克的最后调试 | 苏博 | 上午8:40 | 晚20:00
| 教授讲座翻译 | 孙老师 | 上午8:40 | 晚20:00
| 现场咨询的老师就位（会后的咨询） | 黄老师：留学咨询 董剑飞老师：留学咨询 郭笑岑：课程咨询 苏博：课程咨询 教学老师：单科学习方法咨询 | 上午8:40 | 晚20:00
活动总协调 | 李裕老师 |  | 上午8:40 | 晚20:00
会后 | 活动后的撤场 | 全体市场人员+行政 | 上午8:40 | 晚20:00

## 现场流程
时间 | 内容 | 负责人 | 备注
13:30—14:00 | 签到（迎宾） | 李裕+张严严 | 签到的时候把新老用户分开
14:00—14:05 | 主持人串词 | 李裕老师
14:05—15:00 | 黄老师上台演讲 | 黄老师 | 播放PPT
15:30—16:00 | 解答英语学习误区 | 刘伊楠老师
16:00—17:30 | 家长自由咨询 | 顾问老师及各学科老师